PIELIKUMI

Nolikuma 1.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS

“Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

identifikācijas Nr.JPD2017/44/AK

### Finanšu piedāvājums

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. Adrese, pasta indekss: Bankas nosaukums: IBAN konta numurs: SWIFT: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |
| Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums | mazais uzņēmums vidējais uzņēmums |

Piedāvājam veikt Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzību, saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem par summu:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Piedāvātā cena euro (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 25” |  |
| 1.1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 1.2. | Būvdarbu autoruzraudzība |  |
|  | 1. kopā, euro (bez PVN) |  |
| 2. | „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8” |  |
| 2.1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2.2. | Būvdarbu autoruzraudzība |  |
|  | 2. kopā, euro (bez PVN) |  |
| 3. | „Transformatora punkta TP-1096 pārvietošana Akadēmijas ielā 25” |  |
| 3.1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 3.2. | Būvdarbu autoruzraudzība |  |
|  | 3. kopā, euro (bez PVN) |  |
| KOPĀ PIEDĀVĀTĀ CENA, euro (bez PVN) |  |  |

____________________________________________________________________

Kopā piedāvātā cena bez PVN norādīta euro (vārdiem)

- Saskaņā ar iepirkuma nolikumu apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem, visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie Pakalpojumu līgumu izpildes.

- Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un Iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.

_____________________________________________________________________

paraksts

_____________________________________________________________________

Vārds, Uzvārds

_____________________________________________________________________

amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017.gada „___”.____________

Nolikuma 2.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS

“Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

- identifikācijas Nr.JPD2017/44/AK

- KVALIFIKĀCIJA

- Pretendenta pieredze:

  - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) būvprojektu, kura ietvaros ir projektēta pārbūve vai jaunbūve publiskai ēkai, ar nosacījumu, ka:

    - ēkas platība ir vismaz 1000 m2 (viens tūkstotis kvadrātmetri);

    - būvprojektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam.

  - Pretendentam jāiesniedz atsauksme par izstrādāto būvprojektu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, projektējamās ēkas platība un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.

Lai apliecinātu pieredzi 1.tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai:

1.tabula

| Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Projektējamās ēkas platība | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |

- Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes, un pievienot attiecīgās personas parakstītu pieejamības apliecinājumu.

  - Pakalpojuma izpildei piedāvātais ēku būvprojektu vadītājs:

Pasūtītāja prasība

- Speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā.

- Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), būvprojekta vadītāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi, kura ietvaros projektēta pārbūve vai jaunbūve publiskai ēkai, ar nosacījumu, ka: - ēkas projektējamā platība ir vismaz 1000 m2 (viens tūkstotis kvadrātmetri); - būvprojektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam.

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B vai C) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

2.tabula

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks, projektējamās ēkas platība | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvprojekta vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Būvprojekta vadītāja paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

  - Pakalpojuma izpildei piedāvātais arhitektūras risinājumu daļas vadītājs – projektētājs:

Pasūtītāja prasība

- Speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu.

- Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta arhitektūras risinājumu daļas vadītāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi publiskas ēkas pārbūvei vai jaunbūvei, ar nosacījumu, ka: - ēkas projektējamā platība ir vismaz 1000 m2 (viens tūkstotis kvadrātmetri); - būvprojektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam.

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B vai C) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

3.tabula

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks, projektējamās ēkas platība | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā arhitektūras risinājumu daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā arhitektūras risinājumu daļas vadītājs – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

  - Pakalpojuma izpildei piedāvātais būvkonstrukciju daļas vadītājs – projektētājs:

Pasūtītāja prasība

- Speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā.

- Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), būvprojekta būvkonstrukciju daļas vadītāja vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi publiskas ēkas pārbūvei vai jaunbūvei (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B vai C) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

4.tabula

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā būvkonstrukciju daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvkonstrukciju daļas vadītājs – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

  - Pakalpojuma izpildei piedāvātais būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs – projektētājs:

Pasūtītāja prasība

- Speciālists ar būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.

- Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas daļas vadītāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi publiskas ēkas pārbūvei vai jaunbūvei (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B vai C) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

5.tabula

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

  - Pakalpojuma izpildei piedāvātais transformatora punkta pārvietošanas būvprojekta vadītājs un ēku būvprojektu elektroapgādes daļas vadītājs – projektētājs:

Pasūtītāja prasība

- Speciālists ar būvprakses sertifikātu elektroietaišu projektēšanā ar pieļaujamo spriegumu līdz 20 kV.

- Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), būvprojekta elektroapgādes projektēšanas daļas vadītāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi publiskas ēkas pārbūvei vai jaunbūvei (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B vai C) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

6.tabula

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā transformatora punkta pārvietošanas būvprojekta vadītāja, būvprojekta elektroapgādes daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā transformatora punkta pārvietošanas būvprojekta vadītājs, būvprojekta elektroapgādes daļas vadītājs – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

  - Pakalpojuma izpildei piedāvātais apkures un ventilācijas sistēmas daļas vadītājs - projektētājs

Pasūtītāja prasība

- Speciālists ar būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā.

- Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), būvprojekta siltumapgādes un ventilācijas sistēmas daļas vadītāja – projektētāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi publiskas ēkas pārbūvei vai jaunbūvei (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B vai C) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

7.tabula

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā apkures un ventilācijas   sistēmas daļas vadītāja - projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā apkures un ventilācijas sistēmas daļas vadītājs - projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

  - Pakalpojuma izpildei piedāvātais Pretendenta būvprojekta vājstrāvu tīklu daļas vadītājs – projektētājs:

Pasūtītāja prasība

- Speciālists ar būvprakses sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.

- Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), būvprojekta elektronisko sakaru sistēmu un tīklu daļas vadītāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi publiskas ēkas pārbūvei vai jaunbūvei (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Pretendenta obligāti sniedzamā informācija par speciālistu

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Pārstāvības statuss * (norādīt A, B vai C) | Sertifikāta Nr. un sertifikāta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

8.tabula

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā būvprojekta vājstrāvu tīklu daļas vadītāja – projektētāja

apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā vājstrāvu tīklu daļas vadītājs – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks;

B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.

3. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā pakalpojuma daļa.

9.tabula

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā pakalpojuma daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pakalpojuma daļas nosaukums | % un euro no piedāvātās līgumcenas |
|  | Kopā (%) un euro |  |

Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Apakšuzņēmēja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Nolikuma 3.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS

“Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

identifikācijas Nr.JPD2017/44/AK

Tehniskā specifikācija

I „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 25”

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 25” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

  - Būvprojekta nosaukums ir „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 25”

  - Ēka ir divstāvu mūra celtne bez pagraba, būvēta pēckara periodā. Ēka ir būvēta kā vispārizglītojošā vidusskola, bet p. g-s. 1984.g. to piemēroja Amatu vidusskolas vajadzībām, veicot pārbūves un atsevišķu būvkonstrukciju remontu. Ārsienas ir ķieģeļu mūra ārsienas 510mm biezumā. Iekšējās nesošās un kāpņu telpu sienas ir 380mm ķieģeļu mūra sienas. Jumts daudzslīpņu ar ribspārēm ēku stūros un galos, jumta nesošās konstrukcijas koka. Būvtilpums – 7636 m3, platība – 1748 m2.

  - Būvobjekta adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgavā, LV-3001.

  - Zemes gabaliem kadastra Nr.0900 506 0091 un Nr.0900 006 0266.

  - Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar:

- pārbūvējamās ēkas izvietojuma shēmu un topogrāfijas situācijas plānu (1.Pielikums);

- tehniskās inventarizācijas lietas materiāliem un zemes robežu plānu (2.Pielikums);

- Pasūtītāja telpu programmu un plānojumu (3.Pielikums);

- Tehniskiem noteikumiem (4.Pielikums)

- būvlaukuma vietu;

  - Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma formu (nolikuma 4. pielikums).

- Būvprojekta izstrāde un iesniegšana

  - Projektētājs, atbilstoši būvprojekta izstrādes laika grafikam, iesniedz Pasūtītājam būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) 4(četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, kurš sastāv no skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām, būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz derīga topogrāfiskā plāna, grafiskiem dokumentiem, kuros parādīta ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas, raksturīgiem griezumiem, saskaņojumiem ar institūcijām un citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

Pēc būvatļaujas saņemšanas, atbilstoši tās sastāvā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem tiek sagatavots (noformēts) būvprojekts (BP). Būvprojekts izstrādājams 9(deviņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Institūciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visām projekta daļām nodrošina Pasūtītājs.

  - Izpildītājs organizē un nodrošina tehnisko apsekošanu pēc visām likuma prasībām.

  - Darba veikšanai nepieciešamos aktuālos topogrāfiskos materiālus nodrošina Izpildītājs.

  - Būvprojektam ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs iesniedz pasūtītājam pilnu būvprojektu uz ekspertīzi atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam laika grafikā, jāparedz 20 darba dienas ekspertīzes veikšanai. Pasūtītājs galīgi akceptē būvprojektu un veic galīgo norēķinu pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas un akcepta būvvaldē. Ja būvprojektam ekspertīzes laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības un būs nepieciešams veikt atkārtotu ekspertīzi, to apmaksā Projektētājs.

  - Pirms nodošanas Pasūtītājam būvprojektam jābūt saskaņotam šādās iestādēs un dienestos:

- Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvalde (Lielā iela 11, Jelgava);

- Jelgavas pilsētas Domes administrācijas IT pārvaldi (Lielā iela 11, Jelgava).

- SIA ‘’Jelgavas ūdens’’ (Ūdensvada iela 4, Jelgava);

- AS ‘’Sadales tīkls’’ (Elektrības iela 10, Jelgava);

- SIA ‘’Fortum Jelgava’’ (Pasta iela 47, 4.stāvs);

- Veselības inspekcija, Zemgales kontroles nodaļa (Zemgales prospekts 3, Jelgava);

- Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes piesaistītu ekspertu vides pieejamības jautājumos Kārli Rūbu (Satiksmes iela 33-68, Jelgava, tel. 63031264).

  - Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 eksemplāros papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi projekta rasējumi vektordatu formā (*.dgn; *.dwg formātā).

- Pretendenta pienākumi un atbildība

  - Pretendents ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

Pretendentam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā aprakstītos darbus.

Pretendentam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīme apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

Pretendentam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

Pretendentam jānodrošina nepieciešamie risinājumi Būvprojekta arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļās un inženierkomunikāciju pieslēgumi Pasūtītāja noteiktajām tehnoloģiskajām iekārtām un sadzīves tehnikai.

  - Būvprojekta izstrādei nepieciešamie dokumenti un materiāli.

Izstrādājot Būvprojektu, ir jāievēro:

- Tehniskajās specifikācijās norādītās prasības un normatīvi, tai skaitā Pasūtītāja telpu programmas prasības;

- Spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) likumi un Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumi;

- Latvijas būvnormatīvi (turpmāk tekstā –LBN);

- Latvijas valsts standarti (turpmāk tekstā –LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās specifikācijās;

- Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmumu Nr.14/2);

- Citi LR spēkā esošie normatīvie akti un ES standarti;

- Valsts, pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi;

Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR spēkā esošajām normām.

  - Būvprojektā (BP) ietveramie darbi.

    - Arhitektūras daļa:

teritorijas sadaļa (ģenplāns) – ĢP

- Teritorijas labiekārtošana ar apzaļumošanu un zaļo zonu izbūvi. Gājēju celiņa izbūve, kas savieno Akadēmijas ielu 25 ar Elektrības ielu 8. Paredzēt soliņus, velosipēdu novietni un autostāvvietas. Teritorijas labiekārtojums izstrādājams un saskaņojams kopā ar būvprojekta „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas Elektrības ielā 8 pārbūve” teritorijas labiekārtojumu.

arhitektūras risinājumi – AR.

Paredzēt ēkai jaunas piebūves izbūvi 1.stāva līmenī ar mācību virtuvi 50m2 platībā, mācību zāli 100m2 platībā un savienojošu pāreju no piebūves uz esošo ēku. Telpu pārbūvi veikt atbilstoši Pasūtītāja telpu programmai un plānojumam (skatīt 3.Pielikumu). Pārbūvējamās telpās risināt iekārtu izvietojumu. Ēkas 2.stāvā nepieciešams pārplānot gaiteni un izmainīt WC  telpu atrašanās vietas. Paredzēta arī teritorijā esošās garāžas ēkas pārbūve par noliktavu, jumta nomaiņa, durvju nomaiņa un kosmētiskais remonts. Veikt telpu apdares veidu principiālo aprakstu un izstrādāt telpu apdares tabulu pa telpām, norādot telpās lietojamas apdares veidus un materiālus. Nodrošināt vides pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

    - Būvkonstrukcijas

Atbilstoši arhitektūras risinājumiem un darba uzdevumam projektēt konstrukciju izbūvi, logu, durvju ailu pārbūvi.

    - Siltumapgāde.

Iekšējo siltumtīklu (maģistrālo, stāvvadu, guļvadu, pieslēgumu un c.) pārbūve  (nomaiņa) esošajās pārbūvējamajās telpās;

Iekšējo siltumtīklu (maģistrālo, stāvvadu, guļvadu, pieslēgumu un c.) izbūve projektējamajā piebūvē;

Apkures sistēmas regulēšana.

Siltumapgādes nodrošināšana esošām garāžas telpām.

    - Ūdensapgāde.

Iekšējo ūdensapgādes tīklu pārbūve un izbūve pārbūvējamajās telpās un piebūvē.

    - Kanalizācija.

Iekšējā kanalizācijas tīkla pārbūve un izbūve pārbūvējamajās telpās un piebūvē;

Notekūdeņu attaukošanai no virtuves paredzēt tauku ķērāja izbūvi ārpus ēkas.

    - Lietus kanalizācija

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve un pārbūve zemes gabala robežās.

    - Elektroapgāde.

Iekšējo elektrotīklu izbūve pārbūvējamajās telpās; Apgaismes ķermeņu daļējā nomaiņa.  Elektroinstalācijas pārbūve esošām garāžas telpām.

Esošo ārējo elektrības kabeļu pārnešana ārpus projektējamās piebūves robežām. Teritorijas apgaismojuma izbūve.

    - Siltumapgāde, ārējie tīkli.

Esošo siltumtīklu pārcelšana ārpus projektējamās piebūves robežām.

    - Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Automātiskās balss ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē un ierīko visās telpās (izņemot sanitāros mezglus), saskaņa ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: „Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” vai ekvivalentu.

Ēkā ierīko adrešu tipa balss ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar dūmu (karstuma) detektoriem. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienības sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Jāparedz iespēju nodrošināt ugunsgrēka trauksmes un bojājuma signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

    - Apsardzes signalizācijas sistēma.

Sistēmas projektē saskaņā ar Pasūtītāja telpu programmu. Apsardzes signalizācijas sistēmu projektē, lai nodrošinātu trauksmes signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

AS sistēmas kontroles paneli izvēlē, lai nodrošinātu nepieciešamo apsardzes rajonu skaitu (kas pieļauj objekta atsevišķo AS zonu, neatkarīgo vadību un telpu vai telpu grupu autonomo apsardzi).

AS jāparedz nodrošināt ar kustības detektoriem, stikla plīšanas detektoriem, kā arī atvēršanas magnētiskiem detektoriem – ārējas durvis un logi 1.stāva telpās.

AS detektoru nepieciešamību, tipus un izvietojumu precizēt saskaņā ar objekta apsardzes režīmu, tehnoloģisko aprīkojuma izvietojumu, fasāžu veramo elementu reālo konstrukciju, firmas, kas veic objekta apsardzi, norādījumiem, Pasūtītāja prasībām.

    - Videonovērošanas sistēma

Iekšējās videonovērošanas sistēmas projektēšana, paredzot pieslēgt iestādes operatora pultīm. Jelgavas pilsētas pašvaldība videonovērošanas kameru vadībai un datu arhīvam izmanto „Alnet Systems Inc.” servera un klienta programmatūru. Videonovērošanas kamerām jābūt iekļautām „Alnet Systems Inc.” sertificēto kameru sarakstā:

http://www.alnetbaltic.com/products/supported-ip-cameras/. Videonovērošanas serveru tehniskā specifikācija un videonovērošanas programmatūra jāsaskaņo ar Jelgavas pilsētas Domes administrācijas IT pārvaldi.

    - Datu pārraides tīkli

Tīklus projektē saskaņā ar pasūtītāja telpu programmu, papildinot jau esošus, apvienojot vienotā sistēmā un pieslēdzot iestādes serverim. Paredzēt WI – FI sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu. Komutatoru modeļus, veiktspēju, funkcionalitāti portu skaitu nosaka pasūtītājs, būvprojekta izstrādes stadijā.

Paredzēt iekšējā telefonu tīkla projektēšana un izbūve ar pāradresācijas un pārslēgšanas iespējām.

Paredzēt automātisku skolas zvana un iekšējās pārraides sistēmu.

    - Ventilācija

Paredzēt piespiedu ventilāciju ar gaisa piegādi un nosūci visās pārbūvejamajās telpās un piebūves telpās ar siltuma rekuperāciju.

    - Labiekārtojums

Izstrādāt teritorijas apstādījumu plānu, paredzēt teritorijas nožogojumu – žoga tehnisko un vizuālo risinājumu dot būvprojektā. Paredzēt celiņu segumu nomaiņu un jaunu celiņu izbūvi (apjomu saskaņot ar Pasūtītāju). Paredzēt aprīkojuma elementu uzstādīšanu (soliņi, velosipēdu novietnes), divu līmeņu apgaismojumu (drošības un estētisko), autostāvvietas;

  - Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem.

Pretendentam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijas vispiemērotāko.

Pretendentam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras – būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, siltumapgādes, vēdināšanas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem. Būvprojektā obligāti jānorāda elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana.

Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, atgaisotāji, un tml.

Visām Būvprojekta paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.

- Būvprojekta sastāvs – Būvprojektu noformēt atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Būvprojektā jāietver:

  - Vispārīgā daļa:

- Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

- Būves tehniskās apsekošanas dokumentācija - TIS;

- Topogrāfiskā izpēte; TI

- Ģeotehniskā izpēte; ĢI

- Skaidrojošais apraksts

  - Arhitektūras daļa:

- teritorijas sadaļa (ģenplāns) – ĢP

- arhitektūras risinājumi - AR:

- ugunsdrošības pasākumu pārskats – UPP;

- ēkas pagaidu energosertifikāts – EPE.

- iekārtu izvietojums - IE.

- Tehnoloģiskā daļa - TN(Iekārtas un inventārs. Tehnoloģiskie plāni ar inženiertehnisko komunikāciju piesaisti (elektrība, ūdens, kanalizācija, vēdināšana)

  - Inženierrisinājumu daļa:

- būvkonstrukcijas - BK

- ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie un ārējie tīkli,– ŪK, ŪKT

- lietus ūdens kanalizācijas tīkli, drenāžas tīkli LKT,

- elektroapgāde iekšējie un ārējie tīkli – EL, ELT;

- siltumapgādes ārējie tīkli - SAT;

- apkure, vēdināšana – AVK;

- vājstrāvu sistēmas, sakari un signalizācija, datoru tīkli – VS; VST; UAS;

  - Ekonomiska daļa:

- iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums – IS;

- būvdarbu apjomu saraksts – BA;

- izmaksu aprēķins –T

  - darbu organizēšanas projekts DOP.

Tehniskā specifikācija

II „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8”

- Vispārīgā informācija.

  - Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

  - Būvprojekta nosaukums ir „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8”.

  - Ēkas ir būvēta XX gadsimta vidū un vairākkārt paplašināta, kā Jelgavas remontu un celtniecības kantoris, darbnīcas un noliktavas. Līdz šim brīdim ēkai ir veiktas vairākas rekonstrukcijas un renovācijas un tā tiek ekspluatēta kā skolas ēka. Ēkas virszemes stāvu skaits – 2 stāvi, apbūves laukums – 1179 m2;

  - Būvobjekta adrese: Elektrības iela 8, Jelgavā, LV-3001.

  - Ēka atrodas uz diviem pašvaldības zemes gabaliem, ar kadastra apz. 09000060267 un kadastra nr. 09000060356.

  - Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu pretendentam jāiepazīstas ar:

- pārbūvējamās ēkas izvietojuma shēmu un topogrāfijas situācijas plānu (1.Pielikums);

- tehniskās inventarizācijas lietas materiāliem un zemes robežu plānu (2.Pielikums);

- Pasūtītāja telpu programmu un plānojumu (3.Pielikums);

- Tehniskiem noteikumiem (4.Pielikums)

- būvlaukuma vietu dabā

  - Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma formu (nolikuma 4. pielikums).

- Būvprojekta izstrāde un iesniegšana

  - Projektētājs, atbilstoši būvprojekta izstrādes laika grafikam, iesniedz Pasūtītājam būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) 4(četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, kurš sastāv no skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām, būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz derīga topogrāfiskā plāna, grafiskiem dokumentiem, kuros parādīta ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas, raksturīgiem griezumiem, saskaņojumiem ar institūcijām un citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

Pēc būvatļaujas saņemšanas, atbilstoši tās sastāvā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem tiek sagatavots (noformēts) būvprojekts (BP). Būvprojekts izstrādājams 9(deviņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Institūciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visām projekta daļām nodrošina Pasūtītājs.

  - Izpildītājs organizē un nodrošina tehnisko apsekošanu pēc visām likuma prasībām.

  - Darba veikšanai nepieciešamos aktuālos topogrāfiskos materiālus nodrošina Izpildītājs.

  - Būvprojektam ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs iesniedz pasūtītājam pilnu būvprojektu uz ekspertīzi atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam laika grafikā, jāparedz 20 darba dienas ekspertīzes veikšanai. Pasūtītājs galīgi akceptē būvprojektu un veic galīgo norēķinu pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas un akcepta būvvaldē. (Ja būvprojektam ekspertīzes laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības un būs nepieciešams veikt atkārtotu ekspertīzi, to apmaksā projekta autors.

  - Pirms nodošanas Pasūtītājam būvprojektam jābūt saskaņotam šādās iestādēs un dienestos:

- Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvalde (Lielā iela 11, Jelgava);

- Jelgavas pilsētas Domes administrācijas IT pārvaldi (Lielā iela 11, Jelgava).

- AS ‘’Sadales tīkls’’ (Elektrības iela 10, Jelgava);

- SIA ‘’Fortum Jelgava’’ (Pasta iela 47, 4.stāvs);

- Veselības inspekcija, Zemgales kontroles nodaļa (Zemgales prospekts 3, Jelgava);

- Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes piesaistītu ekspertu vides pieejamības jautājumos Kārli Rūbu (Satiksmes iela 33-68, Jelgava, tel. 63031264).

  - Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 eksemplāros papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi projekta rasējumi vektordatu formā (*.dgn; *.dwg formātā).

- Projektēšanas uzdevums.

  - Projektēšanas uzdevuma mērķis ir norādīt prasības Būvobjekta projektēšanai.

Pretendents ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

Pretendentam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā aprakstītos darbus.

Pretendentam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīme apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

Pretendentam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

Pretendentam jānodrošina nepieciešamie risinājumi Būvprojekta arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļās un inženierkomunikāciju pieslēgumi Pasūtītāja noteiktajām tehnoloģiskajām iekārtām un sadzīves tehnikai.

  - Būvprojekta izstrādei nepieciešamie dokumenti un materiāli.

Izstrādājot Būvprojektu, ir jāievēro:

- Tehniskajās specifikācijās norādītās prasības un normatīvi, tai skaitā Pasūtītāja telpu programmas prasības;

- Spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) likumi un Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumi;

- Latvijas būvnormatīvi (turpmāk tekstā –LBN);

- Latvijas valsts standarti (turpmāk tekstā –LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās specifikācijās;

- Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmumu Nr.14/2);

- Citi LR spēkā esošie normatīvie akti un ES standarti;

- Valsts, pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi;

Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR spēkā esošajām normām.

  - Telpu plānošanas prasības.

    - Arhitektūras daļa:

teritorijas sadaļa (ģenplāns) – ĢP

- Teritorijas labiekārtošana ar apzaļumošanu un zaļo zonu izbūvi. Gājēju celiņa izbūve, kas savieno Akadēmijas ielu 25 ar Elektrības ielu 8. Paredzēt soliņus, velosipēdu novietni un autostāvvietas. Teritorijas labiekārtojums izstrādājams un saskaņojams kopā ar būvprojekta „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas Akadēmijas ielā 25 pārbūve” teritorijas labiekārtojumu.

arhitektūras risinājumi – AR.

Paredzēt telpu pārbūvi atbilstoši Pasūtītāja telpu programmai un plānojumam (skatīt 3.Pielikumu). Ēkā paredzēta esošo telpu pārbūve un jaunas piebūves būvniecība. Sporta zāles pārbūve, jumta un griestu līmeņa pacelšana, sporta skolotāju  telpu, trenažieru zāles, metālapstrādes telpu pārbūve. Aktu zāles un skatuves un aizskatuves pārbūve, zāles akustikas risinājumi. Veikt telpu apdares veidu principiālo aprakstu un izstrādāt telpu apdares tabulu pa telpām, norādot telpās lietojamas apdares veidus un materiālus. Telpās risināt iekārtu izvietojumu.

Nodrošināt vides pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

    - Būvkonstrukcijas

Atbilstoši arhitektūras risinājumiem un darba uzdevumam projektēt konstrukciju izbūvi, sporta zāles esošā jumta pārseguma pacelšanu, logu, durvju ailu pārbūvi.

    - Siltumapgāde.

Iekšējo siltumtīklu pārbūve  esošajās pārbūvējamajās telpās;

Iekšējo siltumtīklu (maģistrālo, stāvvadu, guļvadu, pieslēgumu un c.) izbūve projektējamajā piebūvē;

Apkures sistēmas regulēšana.

    - Ūdensapgāde.

Iekšējo ūdensapgādes tīklu pārbūve un izbūve, pārbūvējamajās telpās un piebūvē.

    - Kanalizācija.

Iekšējā kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un izbūve;

    - Lietus kanalizācija

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve un pārbūve zemes gabala robežās.

    - Elektroapgāde.

Iekšējo elektrotīklu izbūve pārbūvējamajās telpās un piebūvē. Teritorijas apgaismojuma izbūve.

    - Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Automātiskās balss ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē un ierīko visās telpās (izņemot sanitāros mezglus), saskaņa ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: „Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” vai ekvivalentu.

Ēkā ierīko adrešu tipa balss ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar dūmu (karstuma) detektoriem. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienības sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Jāparedz iespēju nodrošināt ugunsgrēka trauksmes un bojājuma signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

    - Apsardzes signalizācijas sistēma.

Sistēmas projektē saskaņā ar pasūtītāja telpu programmu. Apsardzes signalizācijas sistēmu projektē, lai nodrošinātu trauksmes signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

AS sistēmas kontroles paneli izvēlē, lai nodrošinātu nepieciešamo apsardzes rajonu skaitu (kas pieļauj objekta atsevišķo AS zonu, neatkarīgo vadību un telpu vai telpu grupu autonomo apsardzi).

AS jāparedz nodrošināt ar kustības detektoriem, stikla plīšanas detektoriem, kā arī atvēršanas magnētiskiem detektoriem – ārējas durvis un logi 1.stāva telpās.

AS detektoru nepieciešamību, tipus un izvietojumu precizēt saskaņā ar objekta apsardzes režīmu, tehnoloģisko aprīkojuma izvietojumu, fasāžu veramo elementu reālo konstrukciju, firmas, kas veic objekta apsardzi, norādījumiem, Pasūtītāja prasībām.

    - Videonovērošanas sistēma

Iekšējās videonovērošanas sistēmas projektēšana, paredzot pieslēgt iestādes operatora pultīm. Jelgavas pilsētas pašvaldība videonovērošanas kameru vadībai un datu arhīvam izmanto „Alnet Systems Inc.” servera un klienta programmatūru. Videonovērošanas kamerām jābūt iekļautām „Alnet Systems Inc.” sertificēto kameru sarakstā:

http://www.alnetbaltic.com/products/supported-ip-cameras/. Videonovērošanas serveru tehniskā specifikācija un videonovērošanas programmatūra jāsaskaņo ar Jelgavas pilsētas Domes administrācijas IT pārvaldi.

    - Datu pārraides tīkli

Tīklus projektē saskaņā ar pasūtītāja telpu programmu, papildinot jau esošus, apvienojot vienotā sistēmā un pieslēdzot iestādes serverim. Paredzēt WI – FI sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu. Komutatoru modeļus, veiktspēju, funkcionalitāti portu skaitu nosaka pasūtītājs, būvprojekta izstrādes stadijā.

Paredzēt iekšējā telefonu tīkla projektēšana un izbūve ar pāradresācijas un pārslēgšanas iespējām.

    - Ventilācija

Paredzēt piespiedu ventilāciju ar gaisa piegādi un nosūci visās pārbūvējamajās telpās un piebūves telpās ar siltuma rekuperāciju.

    - Labiekārtojums

Izstrādāt teritorijas apstādījumu plānu, paredzēt teritorijas nožogojumu – žoga tehnisko un vizuālo risinājumu dot projektā. Paredzēt celiņu segumu nomaiņu un jaunu celiņu izbūvi (apjomu saskaņot ar Pasūtītāju). Paredzēt aprīkojuma elementu uzstādīšanu (soliņi, velosipēdu novietnes), divu līmeņu apgaismojumu (drošības un estētisko), autostāvvietu;

  - Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem.

Pretendentam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijas vispiemērotāko.

Pretendentam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras – būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, siltumapgādes, vēdināšanas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem. Būvprojektā obligāti jānorāda elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana.

Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, atgaisotāji, un tml.

Visām Būvprojekta paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.

- Būvprojekta sastāvs. Būvprojektu noformēt atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvprojektā jāietver:

  - Vispārīgā daļa:

- Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

- Būves tehniskās apsekošanas dokumentācija - TIS;

- Topogrāfiskā izpēte; TI

- Ģeotehniskā izpēte; ĢI

- Skaidrojošais apraksts

  - Arhitektūras daļa:

- teritorijas sadaļa (ģenplāns) – ĢP

- arhitektūras risinājumi - AR:

- iekārtu izvietojums - IE.

- ugunsdrošības pasākumu pārskats – UPP;

- ēkas pagaidu energosertifikāts – EPE.

- Tehnoloģiskā daļa - TN(Iekārtas un inventārs. Tehnoloģiskie plāni ar inženiertehnisko komunikāciju piesaisti (elektrība, ūdens, kanalizācija, vēdināšana)

  - Inženierrisinājumu daļa:

- būvkonstrukcijas - BK

- ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie un ārējie tīkli,– ŪK, ŪKT

- lietus ūdens kanalizācijas tīkli, drenāžas tīkli LKT, DT

- elektroapgāde iekšējie un ārējie tīkli – EL, ELT;

- siltumapgādes ārējie tīkli - SAT;

- apkure, vēdināšana – AVK;

- vājstrāvu sistēmas, sakari un signalizācija, datoru tīkli – VS; VST; UAS;

  - Ekonomiska daļa.

- iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums – IS;

- būvdarbu apjomu saraksts – BA;

- izmaksu aprēķins –T

  - darbu organizēšanas projekts DOP.

Tehniskā specifikācija

III „Transformatora punkta TP-1096 pārvietošana Akadēmijas ielā 25”

- Vispārīgā informācija

  - Būvprojekta nosaukums ir „Transformatora punkta TP-1096 pārvietošana Akadēmijas ielā 25”.

  - Būvobjekta adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgavā, LV-3001.

  - Zemes gabaliem kadastra Nr.0900 506 0091 un Nr.0900 006 0266.

  - Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar:

- būvlaukuma vietu;

- A/S ‘’Sadales tīkls’’ tehniskiem noteikumiem (4. pielikums).

  - Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma formu (nolikuma 4. pielikums).

- Būvprojekta izstrāde un iesniegšana

  - Projektētājs, atbilstoši būvprojekta izstrādes laika grafikam, iesniedz Pasūtītājam būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) 4(četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, kurš sastāv no skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām, būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz derīga topogrāfiskā plāna, grafiskiem dokumentiem, kuros parādīta ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas, raksturīgiem griezumiem, saskaņojumiem ar institūcijām un citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.

Pēc būvatļaujas saņemšanas, atbilstoši tās sastāvā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem tiek sagatavots (noformēts) būvprojekts (BP). Būvprojekts izstrādājams 9 (deviņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visām projekta daļām nodrošina Pasūtītājs.

  - Izpildītājs organizē un nodrošina tehnisko apsekošanu pēc visām likuma prasībām.

  - Darba veikšanai nepieciešamos aktuālos topogrāfiskos materiālus nodrošina Izpildītājs.

  - Būvprojektam ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs iesniedz pasūtītājam pilnu būvprojektu uz ekspertīzi atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam laika grafikā, jāparedz 20 darba dienas ekspertīzes veikšanai. Pasūtītājs galīgi akceptē būvprojektu un veic galīgo norēķinu pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas un akcepta būvvaldē. (Ja būvprojektam ekspertīzes laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības un būs nepieciešams veikt atkārtotu ekspertīzi, to apmaksā projekta autors.

  - Pirms nodošanas Pasūtītājam būvprojektam jābūt saskaņotam šādās iestādēs un dienestos:

- Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvalde (Lielā iela 11, Jelgava);

- SIA ‘’Jelgavas ūdens’’ (Ūdensvada iela 4, Jelgava);

- AS ‘’Sadales tīkls’’ (Elektrības iela 10, Jelgava);

- SIA ‘’Fortum Jelgava’’ (Pasta iela 47, 4.stāvs);

  - Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 eksemplāros papīra formātā un 1 CD. CD jāietver visi projekta rasējumi vektordatu formā (*.dgn; *.dwg formātā).

- Pretendenta pienākumi un atbildība.

  - Pretendents ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

Pretendentam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

Pretendentam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīme apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

Pretendentam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

  - Būvprojekta izstrādei nepieciešamie dokumenti un materiāli.

Izstrādājot Būvprojektu, ir jāievēro:

- Tehniskajās specifikācijās norādītās prasības un normatīvi;

- Spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) likumi un Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumi;

- Latvijas būvnormatīvi (turpmāk tekstā –LBN);

- Latvijas valsts standarti (turpmāk tekstā –LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās specifikācijās;

- Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmumu Nr.14/2);

- Citi LR spēkā esošie normatīvie akti un ES standarti;

- Valsts, pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi;

Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR spēkā esošajām normām.

  - Būvprojektā (BP) ietveramie darbi - Elektroapgāde.

Ēkā Akadēmijas ielā 25 atrodas esošs transformators. Nepieciešama transformatora pārnešana ārpus Amatu vidusskolas ēkas.

- Būvprojekta sastāvs. Būvprojektu noformēt atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvprojektā jāietver:

  - Vispārīgā daļa:

- Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

- Topogrāfiskā izpēte; TI

  - Inženierrisinājumu daļa:

- elektroapgāde ārējie tīkli – ELT;

  - Ekonomiska daļa:

- iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums – IS;

- būvdarbu apjomu saraksts – BA;

- izmaksu aprēķins –T

  - darbu organizēšanas projekts DOP.

Nolikuma 4.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS

“Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

identifikācijas Nr.JPD2017/44/AK

Tehniskais piedāvājums

Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt iepirkuma priekšmetā noteikto Pakalpojumu. Iepirkuma komisija iepazīstas ar Pakalpojuma organizācijas aprakstu, lai konstatētu Pretendenta pakalpojuma veikšanas, organizācijas, komunikācijas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

Apraksts noformējams brīvā formā par, kas satur sekojošas daļas:

- Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma, norādot projektēšanas grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā speciālista vārdu, uzvārdu un specializāciju, uzrādot apakšuzņēmējus un aprakstot to savstarpējo sadarbību.

- Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt par, iesniedzot Projektu izstrādes laika grafiku un izpildes procesa aprakstu:

  - jānorāda katra būvprojekta katras projektēšanas/ izstrādes daļas izpildes laiku dienās vai nedēļās (pie līguma slēgšanas būs jāiesniedz precizēts laika grafiks ar konkrētiem datumiem);

  - jāiesniedz katra būvprojekta katras projektēšanas/izstrādes daļas izpildes procesa apraksts, saskaņā ar 2.1. apakšpunktā sagatavoto laika grafiku, kas atspoguļo kā tiks izpildītas Tehniskajās specifikācijās katrā punktā noteiktās prasības;

  - jānorāda katra būvprojekta katras projektēšanas/izstrādes daļas atbildīgās personas (vārds, uzvārds un projektēšanas/izstrādes joma), viņu savstarpējā sadarbība pakalpojuma izpildes procesa laikā;

  - jāiesniedz atbildīgā būvprojekta vadītāja darba apraksts pie konkrētā līguma izpildes, kas atspoguļo projektu katras projektēšanas/izstrādes daļas uzraudzības, kontroles un vadības procesu, kā arī visu speciālistu koordināciju projektēšanas laikā.

- Sniedzamo pakalpojumu kvalitātes kontroles nodrošināšanas plāns.

| Pilnvarotā persona: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Nolikuma 5.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS

“Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

identifikācijas Nr.JPD2017/44/AK

LĪGUMU PROJEKTI

PAKALPOJUMA LĪGUMS

par būvprojekta “Būvprojekta nosaukums” izstrādi

Jelgava							2017. gada______________

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora ______________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

_____________________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: _____________, LV-______ (turpmāk – Izpildītājs), ____________________ personā, kura rīkojas uz uzņēmuma statūtu pamata,  no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk - Puses,

saskaņā ar Iepirkuma “Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.JPD2017/44/AK (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

- Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu “Būvprojekta nosaukums” (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (Līguma 2.pielikums), Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līgumcena

- Par pakalpojuma veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ___________ euro (__________________________________euro, __ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) ________ euro (____________________________euro, __ centi), kas kopā ir ___________ euro (__________________________________ euro, __ centi) (turpmāk – Līgumcena).

- Maksāšanas kārtība

  - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Samaksu par Pakalpojumu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

    - maksājumu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas pēc Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas no Pasūtītāja puses un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

    - atlikušo maksājumu 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas pēc visu nodevumu iesniegšanas Pasūtītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

  - Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

| Maksātājs | Jelgavas pilsētas dome |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 |
| Bankas nosaukums | AS SEB Banka |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Bankas konta Nr. | LV 44 UNLA 0008 0101 30906 |

- Termiņi

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu ne vēlāk kā līdz _____.gada _________ (9 (deviņu) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot ekspertīzes veikšanas laiku, ievērojot šādus Pakalpojuma izpildes termiņus:

    - Būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.gada __ _________ (4 (četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).

    - Būvprojekts ekspertīzes veikšanai jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.___ ____________ (par Būvprojekta pilnu eksemplāru uzskatāms tāds eksemplārs, kuru par atbilstošu ekspertīzes veikšanai atzinis Pasūtītāja nolīgts Būvprojekta eksperts);

    - Būvprojekta visi eksemplāri (6 (seši) būvprojekta eksemplāri papīra formā un elektroniski vektora datu formā) ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.gada _________(9 (deviņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).

  - Pasūtītājs izskata Līguma 4.2.1.punktā noteiktos materiālus un sniedz atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas. Pārējos gadījumos Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja uzdotajiem jautājumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

  - Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus iesniegtajā dokumentācijā, kas Izpildītājam bija jāievērtē Būvprojekta izstrādes laikā, arī pēc Būvprojekta apstiprināšanas - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

- Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji

  - Pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu (turpmāk – apakšuzņēmēju saraksts), kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Apakšuzņēmēju sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

  - Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojumu sniegšanā.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls atbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tādas paša kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrajā daļā (atbilstoši Iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto daļu.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

  - Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.

- Pakalpojuma izpilde un pieņemšana

  - Pasūtītājs vienu reizi mēnesī, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes, lai pārrunātu Pakalpojuma izpildi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

  - Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs pārliecinās par Pakalpojuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Ja Pasūtītāja pārstāvji lemj par Pakalpojuma atbilstību, Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pakalpojums uzskatāms par izpildītu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neveic un/vai aizkavē Līgumā noteikto pienākumu izpildi, un/vai Pakalpojuma izpilde veikta nepilnīgi un/vai nekvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc trūkumu novēršanas. Izpildītājs trūkumus novērš par saviem līdzekļiem.

- Pakalpojuma kvalitāte un līgumsods

  - Pakalpojuma izpildes, Būvprojekta realizācijas – būvdarbu un būves ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi – kas bija paredzami Būvprojekta izstrādes laikā, Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītajam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs maksā līgumsodu šādos gadījumos un apmēros:

    - par Pakalpojuma daļu, nodevumu vai jebkuru starpziņojumu iesniegšanas termiņu neievērošanu 0,1% (nulle komats viens procents) no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas;

    - par Līguma 5.punktā noteikto nosacījumu neievērošanu 200.00 euro (divi simti euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojuma izpildi.

  - Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs maksā līgumsodu par Izpildītājam pienākošos maksājumu neveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, 0,1% (nulle komats viens procents) no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas ir saistītas ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā Puse par šo saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

  - Visus Līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Puses samaksā viena otrai 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

- Apdrošināšana un saistību izpildes nodrošinājums

  - Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas un būvdarbu laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz trīs gadiem. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.

  - Gadījumā, ja šī Līguma parakstīšanas dienā Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 8.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz trīs gadi no šī Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums. Saistību izpildes nodrošinājums var būt:

    - Bankas garantija;

    - Apdrošināšanas sabiedrības polise;

    - Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:

    - Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteikto Pakalpojumu pilnā apmērā vai kādā tā daļā, nepilda Līgumā noteiktās saistības vai Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību;

    - Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir vismaz 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas;

    - Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu Līguma darbības laiku;

    - Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir no Izpildītāja puses neatsaucams;

    - Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Zaudējumu atlīdzība

  - Izpildītajam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;

    - Citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

  - Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

    - Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis Pakalpojuma izpildē atklātās kļūdas un trūkumus;

    - Citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

  - Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

- Līguma grozīšana

  - Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Pakalpojuma izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta Līgumcena.

  - Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”, un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.

  - Termiņš Pakalpojuma pabeigšanai tiek noteikts Līgumā, bet, ja tas tiek pagarināts, tad tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma.

  - Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tos paraksta abas Puses.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Pakalpojuma izpildes laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs kavē vai aptur pakalpojuma veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai nesniedz atbildes Līguma 4.3.punktā noteiktajos termiņos;

    - Pakalpojuma veikšanu kavē būtiski Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

  - Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas;

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:

    - Līgumā paredzētā dokumentācija netiek iesniegta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

    - Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmnit procenti) no Līgumcenas;

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

  - Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma izbeigšanai, tā nosūta attiecīgu rakstveida paziņojumu otrai Līguma Pusei, norādot tās izdarītos pārkāpumus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku.

- Autortiesības

  - Pakalpojuma izpildes rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

  - Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.

  - Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

- Citi noteikumi

  - Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās no Iepirkuma prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visi strīdi starp Pusēm risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, Latvijas Republikas tiesā.

  - Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai Pusei, vai kaitēt otras Puses interesēm.

  - Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

  - Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir ieviesis un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001 un Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.

  - Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums un ir izmantojama vienīgi Līguma nosacījumu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar to.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Pasūtītājs pirms būvdarbu uzsākšanas Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, atbilstoši Izpildītāja izstrādātajam būvprojektam “Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 25”, uzaicina Izpildītāju noslēgt pakalpojuma līgumu par Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas, Akadēmijas ielā 25, pārbūves būvdarbu autoruzraudzību.

  - 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, Izpildītājs atbilstoši Iepirkuma rezultātiem noslēdz ar Pasūtītāju pakalpojuma līgumu par Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas, Akadēmijas ielā 25, pārbūves būvdarbu autoruzraudzību.

  - Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei. Steidzamības gadījumos paziņojumus jānosūta arī pa faksu vai e-pastu.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir _________________________, tālrunis: ____________, e-pasts: _________________

  - Izpildītāja  pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir _________________________, tālrunis: ____________, e-pasts: _________________

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, defekta akta parakstīšanu.

  - Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

  - Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un nav iekļautas Līguma 14.16.punktā norādītajā lapu skaitā:

    - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ lapām;

    - 2.pielikums – Izpildītāja piedāvājums uz __ lapām.

- Pušu rekvizīti un paraksti:

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Jelgavas pilsētas dome |  |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |  |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 |  |
| Bankas nosaukums | AS SEB Banka |  |
| Bankas kods | UNLALV2X |  |
| Bankas konta Nr. | LV 44 UNLA 0008 0101 30906 |  |
| Pušu paraksti: |  |  |

PAKALPOJUMA LĪGUMS

par “Būvprojekta nosaukums’’ būvdarbu autoruzraudzību

Jelgavā									2017.gada _________

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora ______________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

_____________________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: _____________, LV-______ (turpmāk – Izpildītājs), ____________________ personā, kura rīkojas uz uzņēmuma statūtu pamata  no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk Puses,

saskaņā ar Iepirkuma “Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūves būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” Identifikācijas numurs JPD2017/44/AK (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (2.pielikums) un izstrādātajam “Būvprojekta nosaukums” būvprojektam, veic Objekta adrese (turpmāk – Objekts) būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk – Pakalpojums).

  - Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Līguma nosacījumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no Līguma noteikumiem.

  - Pakalpojuma izpilde tiek uzsākta no dienas, kad Objekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei.

  - Pakalpojuma izpilde tiek pabeigta ar dienu, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- LĪGUMCENA

  - Par pakalpojuma veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ___________ euro (__________________________euro, __ centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) ________ euro (___________________euro, __ centi), kas kopā ir ___________ euro (________________________ euro, __ centi) (turpmāk – Līgumcena).

  - Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

  - Līgumcena var tikt grozīta, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmo Pakalpojumu.

- Maksāšanas kārtība

  - Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto ikmēneša Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu, proporcionāli būvdarbu izpildei, ņemot vērā procentuālo izcenojuma aprēķinu no autoruzraudzības un būvniecības izmaksām.

  - Pēdējos 5% (piecus procentus) no Līgumcenas, kas ir ____________ euro, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc objekta nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā.

  - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

  - Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

| Maksātājs | Jelgavas pilsētas dome Projekts „____”. |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr. |  |

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

  - Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

- PUŠU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Izpildītājs apņemas:

    - veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

    - par autoruzraugu norīkot: ____________ (būvprojekta vadītājs, būvprojekta daļu vadītāji);

    - Līguma 5.1.2.punktā noteiktā autoruzrauga prombūtnes laikā vai darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu nekavējoties nodrošināt kvalifikācijā līdzvērtīgu vai labāku aizvietotāju;

    - neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;

    - ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā;

    - piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā – biežāk;

    - veikt Objekta apsekošanu ne retāk kā 2 (divi) reizes nedēļā visā būvdarbu laikā, par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā, visā būvdarbu laikā;

    - ne mazāk kā 1 (vienu) dienu paredzēt darbam autoruzrauga birojā – Būvprojekta izstrādes laikā neparedzamu risinājumu izmaiņu izstrādei, iesniedzot atskaites par katru biroja darba gadījumu, par iesaistītā personāla laika un izlietoto materiālu patēriņu;

    - ierasties apsekojuma vietā 24 stundu laikā no Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma iesniegšanas brīža autoruzraugam.

    - fiksēt visas atkāpes no Būvprojekta autoruzraudzības žurnālā.

    - nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt Pasūtītāju par sniegtajiem un plānotajiem darbiem.

    - Pirms autoruzraudzības darbu uzsākšanas iesniegt Autoruzraudzības plānu, atbilstošu būvdarbu kalendārajam grafikam.

    - sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju Pasūtītāja norādītajā termiņā;

    - Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.

  - Ja Izpildītājam jāveic izmaiņas Būvprojektā, jo tajā tiek konstatētas Projektētāja radītas kļūdas, kuras Projektētājs varēja paredzēt Būvprojekta izstrādes procesā, izmaiņu veikšanai Izpildītājam patērētais laiks netiek iekļauts Līgumā noteikto apsekojuma dienu un Izpildītājam paredzēto pienākumu izpildei Izpildītājam birojā ietvaros.

  - Izpildītāja norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

    - sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;

    - nepieciešamības gadījumā informēt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;

    - vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizēt sanāksmes, lai pārrunātu būvdarbu izpildes norisi Objektā, kurās piedalās Pasūtītāja un būvdarbu veicēja pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs;

    - pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Puses nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līguma 2.2. un 2.3.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

  - Ja Izpildītājs nav ievērojis Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums), piedāvājumā iepirkumam (2.pielikums) un Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Pušu pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Tehniskajai specifikācijai un/vai piedāvājuma iepirkumam un/vai Līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem defekti jānovērš 5 (piecu) dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas. Defektu novēršanas termiņā Pasūtītājs var aprēķināt Izpildītājam līgumsods 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru defekta novēršanas termiņa dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Gadījumā, ja defektu novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Līguma 3.1.punktā noteikto Līgumcenu.

  - Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Visus Līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Puses samaksā viena otrai 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

- APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS

  - Apakšuzņēmēju saraksts:

    - Pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;

    - Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojumu sniegšanā.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls atbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tādas paša kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrajā daļā (atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto daļu.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt Līguma 3.1.punktā noteikto Līgumcenu, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pakalpojums neatbilst Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (2.pielikums), Līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

  - Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

  - Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir ieviesis un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001 un Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projekta vadības sektora Būvniecības procesa Projekta vadītāju ___________, tālrunis ________, mobilais tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ________, tālrunis _________, mobilais tālrunis _________, e-pasts: ____________.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defektu akta parakstīšanu.

  - Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz .... (............) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

  - Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un nav iekļautas Līguma 10.8.punktā norādītajā lapu skaitā:

10.9.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ lapām;

10.9.2. 2.pielikums – Izpildītāja piedāvājums uz __ lapām.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Jelgavas pilsētas dome Projekts „___” Nr.____________ |  |
| Reģistrācijas Nr. | 90000042516 |  |
| Adrese | Lielā iela 11, Jelgava |  |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |  |
| Bankas kods |  |  |
| Bankas konta Nr. |  |  |
| Pušu paraksti |  |  |

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

Šajā pielikumā “Kvalifikācija” termins “publiska ēka” atbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"”

Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punktam). Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu, apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.