**Vienošanās Nr.1/1**

**pie 2015.gada 18.decembra BŪVDARBU LĪGUMA**

„**Ūdensapgādes pievada izbūve Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei** „**Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā”**

|  |  |
| --- | --- |
| Jelgavā | 2016.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Jelgavas pilsētas dome,** reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

**SIA „Latvijas Energoceltnieks”**, reģistrācijas numurs 40103050565, juridiskā adrese Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073, tās valdes locekļu Didža Vītola un Jāņa Sproģa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, realizējot Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu „Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā”,

pamatojoties uz starp Līdzējiem 2015.gada 18.decembrī noslēgtā līguma „Ūdensapgādes pievada izbūve Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā”, turpmāk – **Līgums**, 15.1.punktu,

ņemot vērā 2016.gada 18.februārī starp Līdzējiem pie 2015.gada 3.jūlijā noslēgtā būvdarbu līguma „Par sporta zāles būvniecību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas 2.internātpamatskola”” noslēgto Vienošanos Nr.1 *par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu* līdz 2016.gada 31.maijam, un to, ka plānotie ūdensvada pievada izbūves darbi ir saistīti ar Līgumā paredzētajiem darbiem, savā starpā vienojas par šādiem grozījumiem **Līgumā** (turpmāk – Vienošanās Nr.1/1):

1. Izteikt **Līguma** 3.1.2.punktu šādā redakcijā:

“**Darbs jāpabeidz līdz 2016.gada 15.jūnijam**, ievērojot sekojošo:

3.1.2.1. būvdarbi jāpabeidz līdz 2016.gada 31.maijam, ko Līdzēji apstiprina parakstot būvdarbu pabeigšanas aktu;

3.1.2.2. ar būvdarbu izpildi saistītā, **Līgumā** un normatīvajos aktos noteiktā **dokumentācija jānodod Pasūtītājam** ar darba pieņemšanas-nodošanas aktu **līdz 2016.gada 15.jūnijam.”**

2. Visi pārējie **Līguma** noteikumi paliek negrozīti.

3. Vienošanās Nr.1/1 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

1. Vienošanās Nr.1/1 sagatavota uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens paliek pie Pasūtītāja, bet otru saņem Izpildītājs. Abiem Vienošanās Nr.1/1 eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

**Pušu paraksti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  | **PASŪTĪTĀJS** | | **IZPILDĪTĀJS** | |
|  | Jelgavas pilsētas dome | | SIA „Latvijas Energoceltnieks” | |
| Paraksti: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Izpilddirektore Irēna Škutāne* | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Valdes loceklis Didzis Vītols* | |
| z.v. |  | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Valdes loceklis Jānis Sproģis* | |